## Sheet1
요 구 사 항 정 의 서
구분 | 주요업무 | 업무 | 세부업무 | 우선순위 | 담당자
분석기획 | 비즈니스 이해 및 범위 설정 | 비즈니스 이해 및 자료 조사 | 문제를 인식하고 관련 자료 조사 | 2 | 박병준
| 프로젝트 정의 및 계획 설정 | 데이터 분석 프로젝트 정의 | 프로젝트를 정의하고 모델 평가 기준 설정 | 2 | 허채범
|  | 프로젝트 수행 계획 수립 | 프로젝트 수행 일정 계획 | 2 | 허채범
| 프로젝트 위험계획 수립 | 데이터 분석 이슈 식별 | 분석 시 예상되는 이슈 파악 | 3 | 이재상
|  | 이슈 대응 계획 수립 | 이슈 대응할 계획 수립 | 3 | 이재상
데이터 준비 | 데이터 수집 | 위치 정보 수집 | 사용자 및 관광지 위치 파악 | 2 | 박병준
|  | 데이터 크롤링 | 최신 트렌드를 파악할 수 있는 데이터 주기적 수집 | 1 | 이재상
| 데이터 저장 및 관리 | 기존 데이터 관리 | DB에서 기존 데이터 관리 | 3 | 박병준
|  | 추가 데이터 관리 | 추가로 크롤링한 텍스트 및 이미지를 DB에 저장 및 관리 | 2 | 이재상
데이터 분석 | 모델링 | 데이터 분류 | 크롤링한 이미지, 텍스트 카테고리 분류 | 1 | ALL
| 데이터 필터링 | 필터링 기준 설정 | 크롤링되는 횟수 카운팅 후, 특정 기준에 충족되는 데이터만 보존 | 2 | 신민수
|  | 텍스트 필터링 | 광고성 텍스트를 배제한 데이터만 보존 | 2 | 신민수
시스템 구현 | 시스템 구현 | 시스템 분석 및 설계 | 사용자 기반 서칭 및 추천 시스템 분석 및 설계 | 1 | 신민수
|  | 시스템 구현 | 설계 바탕으로 시스템 구현 | 1 | 신민수
| 시스템 테스트 및 운영 | 시스템 테스트 | 구현한 서칭 및 추천 시스템 테스트 | 1 | 허채범
| 정보 출력 | 요청한 정보 출력 | 사용자 입력 정보(이미지, 카테고리)에 맞는 데이터 출력 | 2 | 허채범
평가 및 전개 | 모델 발전 계획 수립 | 모델 발전 계획 | 모델 수정 사항 및 발전 계획 | 4 | 박병준
| 프로젝트 평가 및 보고 | 프로젝트 성과 평가 |  | 4
|  | 프로젝트 종료 |  | 4