## 프로젝트일정
태스크 |  | 1일차 | 2일차 | 3일차 | 4일차 | 5일차 | 산출물
분석 기획 | 비즈니스 이해 및 범위 설정 | [5 empty] | 요구사항정의서
| 프로젝트 정의 및 계획 설정 | [5 empty] | 프로젝트 수행 계획서, WBS
| 프로젝트 위험계획 수립 | [5 empty] | 위험목록 / 위험관리 계획서
데이터 준비 | 필요데이터 정의 | [5 empty] | 데이터 정의서, 획득계획서
| 데이터 수집 및 정합성 검증 | [5 empty] | 데이터 정합성 검증 보고서
데이터 분석 | 분석용 데이터준비 | [5 empty] | 분석용 데이터셋
| 탐색적분석 | [5 empty] | 텍스트분석보고서
| 텍스트 및 이미지 분석 | [5 empty] | 데이터탐색/시각화보고서
| 모델링 | [5 empty] | 모델링결과보고서
| 모델 평가 및 검증 | [5 empty] | 모델평가보고서
시스템 구현 | 설계 및 구현 | [5 empty] | 구현시스템
| 시스템 테스트 및 운영 | [5 empty] | 매뉴얼(사용자,운영자)
평가 및 전개 | 모델 발전 계획 수립 | [5 empty] | 발전계획서
| 프로젝트 평가 및 보고 | [5 empty] | 완료보고서

## WBS
요구사항 정의서
구분 | 주요업무 | 업무 | 세부업무 | 우선순위 | 담당자
분석기획 | 비즈니스 이해 및 범위 설정 | 비즈니스 이해 및 자료 조사 | 문제를 인식하고 관련 자료 조사
| 프로젝트 정의 및 계획 설정 | 데이터 분석 프로젝트 정의 | 프로젝트를 정의하고 모델 평가 기준 설정
|  | 프로젝트 수행 계획 수립 | 프로젝트 수행 일정 계획
| 프로젝트 위험계획 수립 | 데이터 분석 이슈 식별 | 분석 시 예상되는 이슈 파악
|  | 이슈 대응 계획 수립 | 이슈 대응할 계획 수립
데이터 준비 | 데이터 수집 | 위치 정보 수집 | 사용자 및 관광지 위치 파악
|  | 데이터 크롤링 | 최신 트렌드를 파악할 수 있는 데이터 주기적 수집
| 데이터 저장 및 관리 | 기존 데이터 관리 | DB에서 기존 데이터 관리
|  | 추가 데이터 관리 | 추가로 크롤링한 텍스트 및 이미지를 DB에 저장 및 관리
데이터 분석 | 모델링 | 데이터 분류 | 크롤링한 이미지, 텍스트 카테고리 분류
| 데이터 필터링 | 필터링 기준 설정 | 크롤링되는 횟수 카운팅 후, 특정 기준에 충족되는 데이터만 보존
|  | 텍스트 필터링 | 광고성 텍스트를 배제한 데이터만 보존
시스템 구현 | 시스템 구현 | 시스템 분석 및 설계 | 사용자 기반 서칭 및 추천 시스템 분석 및 설계
|  | 시스템 구현 | 설계 바탕으로 시스템 구현
| 시스템 테스트 및 운영 | 시스템 테스트 | 구현한 서칭 및 추천 시스템 테스트
| 정보 출력 | 요청한 정보 출력 | 사용자 입력 정보(이미지, 카테고리)에 맞는 데이터 출력
평가 및 전개 | 모델 발전 계획 수립 | 모델 발전 계획 | 모델 수정 사항 및 발전 계획
| 프로젝트 평가 및 보고 | 프로젝트 성과 평가
프로젝트 종료