## 프로젝트일정
태스크 |  | 1일차 | 2일차 | 3일차 | 4일차 | 5일차 | 산출물
분석 기획 | 비즈니스 이해 및 범위 설정 | [5 empty] | 요구사항정의서
| 프로젝트 정의 및 계획 설정 | [5 empty] | 프로젝트 수행 계획서, WBS
| 프로젝트 위험계획 수립 | [5 empty] | 위험목록 / 위험관리 계획서
데이터 준비 | 필요데이터 정의 | [5 empty] | 데이터 정의서, 획득계획서
| 데이터 수집 및 정합성 검증 | [5 empty] | 데이터 정합성 검증 보고서
데이터 분석 | 분석용 데이터준비 | [5 empty] | 분석용 데이터셋
| 탐색적분석 | [5 empty] | 텍스트분석보고서
| 텍스트 및 이미지 분석 | [5 empty] | 데이터탐색/시각화보고서
| 모델링 | [5 empty] | 모델링결과보고서
| 모델 평가 및 검증 | [5 empty] | 모델평가보고서
시스템 구현 | 설계 및 구현 | [5 empty] | 구현시스템
| 시스템 테스트 및 운영 | [5 empty] | 매뉴얼(사용자,운영자)
평가 및 전개 | 모델 발전 계획 수립 | [5 empty] | 발전계획서
| 프로젝트 평가 및 보고 | [5 empty] | 완료보고서

## WBS
구분 | 주요업무 | 업무 | 세부업무 | 10/4(화) | 10/5(수) | 10/6(목) | 10/7(금) | 10/8(토)
데이터 베이스 (DB) | 1. 데이터 수집 | 1-1. 사용자 위치 정보 수집 | GPS를 통한 사용자의 위치 확인
|  | 1-2. 관광지 위치 정보 수집 | DB에 축적된 각 관광지의 위치 파악
|  | 1-3. 텍스트 크롤링 (SNS) | 최신 트렌드를 파악할 수 있는 SNS 텍스트 주기적 수집
|  | 1-4. 텍스트 크롤링 (블로그) | 최신 트렌드를 파악할 수 있는 블로그 텍스트 주기적 수집
|  | 1-5. 이미지 크롤링 | 최신 트렌드를 파악할 수 있는 포털 이미지 주기적 수집
| 2. 데이터 저장 및 관리 | 2-1. 기존 데이터 관리 | DB에서 기존의 데이터들 관리
|  | 2-2. 사용자 위치 정보 수집 | 사용자의 위치 정보 저장 및 관리
|  | 2-3. 관광지 위치 정보 수집 | 관광지의 위치 정보 저장 및 관리
|  | 2-4. 추가적 데이터 관리 (텍스트) | 추가되는 크롤링한 텍스트를 DB에 저장 및 관리
|  | 2-5. 추가적 데이터 관리 (이미지) | 추가되는 크롤링한 이미지를 DB에 저장 및 관리
| 3. 정보 서칭 | 3-1. 이미지 정보 서칭 | 사용자가 입력한 이미지에 맞는 관광지 정보 서칭
|  | 3-2. 키워드 정보 서칭 | 사용자가 입력한 텍스트에 맞는 관광지 정보 서칭
|  | 3-3. 숙박업소 정보 서칭 | 숙박업소 정보 제공, 가격 비교 정보 서칭
|  | 3-4. 필터 검색 | 위치, 카테고리 등 조건을 만족하는 관광지 검색
| 4. 정보 출력 | 4-1. 요청한 정보 출력 | 사용자가 입력한 정보에 맞는 데이터 출력
| 5. 관광지 추천 | 5-1. 카테고리 기준 추천 | 사용자가 입력한 카테고리에 해당되는 핫플레이스 정보 제공
|  | 5-2. 핫플레이스 추천 | DB에 축적된 데이터를 바탕으로 특정 기간 동안의 핫플레이스 정보 제공
|  | 5-3. 여행 코스 추천 | 관광지 위치와 누적된 데이터를 바탕으로 만들어진 적합한 코스 정보 제공
데이터 모듈 | 6. 데이터 분류 | 6-1. 카테고리 분류 (이미지) | 크롤링한 이미지들을 분류
|  | 6-2. 카테고리 분류 (텍스트) | 크롤링한 텍스트들을 분류
| 7. 데이터 필터링 | 7-1. 빈도 기준 필터링 | 크롤링되는 횟수 카운팅 후, 특정 기준에 충족되는 데이터만 보존
|  | 7-2. 스팸 필터링 | 광고성 텍스트를 배제한 데이터만 보존
|  | 7-3. 감성분석 필터링 | 감성분석을 통한 추천 가능한 데이터만 보존